## Sheet1
start | end | progress | planned_cost
2024-06-10 | 2024-06-17 | 1 | 2661
2024-06-18 | 2024-06-21 | 1 | 1774
2024-06-24 | 2024-06-28 | 0 | 1774
2024-07-01 | 2024-07-15 | 0 | 6209
2024-07-30 | 2024-08-02 | 0 | 2661
2024-07-16 | 2024-07-29 | 0 | 887
2024-08-05 | 2024-08-09 | 0 | 887
2024-08-12 | 2024-08-23 | 0 | 6200
2024-08-27 | 2024-09-06 | 0 | 4435
2024-09-09 | 2024-09-20 | 0 | 2661
2024-09-23 | 2024-10-04 | 0 | 4435
2024-10-07 | 2024-10-25 | 0 | 13350